Fiche action : Semaine nationale des 
Missions Locales

| Thématique | Citoyenneté |
| --- | --- |
| Référents | Conseillères Jamila Bandeira/ Emilie Olivier |
| Contexte | Dans le cadre de la semaine nationale des missions locales, cette édition met en avant l'engagement des jeunes, leurs droits et leurs devoirs, en écho aux actualités civiques et aux élections municipales. |
| Objectifs | Permettre aux jeunes de rencontrer les élus, partager un temps d’échange. Permettre à la structure de valoriser nos actions d'accompagnement, les projets innovants et notre réseau de partenaires. |
| Publics | Jeunes et les élus |
| Partenaires | Café Ô Berry, CCAS, Altea ou Entremets |
| Contenu | Programme / Rétro planning / Ateliers projet : Semaine du 7 au 11 septembre : Tâches Emilie : Envoi invitation des élus, du journal Le Berry Républicain, contact Altea pour le devis du brunch Tâches Jamila : Identifie + proposition aux jeunes de participer au projet, contact l’Entremet pour le devis du brunch, créations des OSL Semaine du 14 au 18 septembre : 15 septembre à 9 h présentation du projet à la ML du TC (Emilie / Jamila) 16 septembre à 14h au Café ô Berry : Mise en œuvre de l’action (Jamila) 18 septembre à 9H - Temps de préparation du projet à la ML Forum (Emilie) Semaine du 21 au 25 septembre : 23 septembre à 14 h Temps de préparation au Café Ô Berry (Jamila) 25 septembre à 9h au forum : organiser le temps avec les élus (Emilie Jamila) Semaine du 28 septembre au 2 octobre : 6 octobre : installation de l’exposition dans nos locaux (forum) Jamila Semaine du 6 octobre au 13 octobre : 13 octobre : installation, accueil, brunch, accueil élus de 10h à 12h30 Communication : Le Berry Républicain, Réseaux (Tik Tok + Linked In) Besoins en matériel : A confirmer en fonction des besoins des jeunes |
| Dates & Lieux | Toute la semaine des Missions Locales du 7 au 16 octobre 2026 Mardi 13/10 rencontre avec les élus Brunch / Expo de 11h à 12h30 |
| Coût | Buffet ? Fournitures ? |
| Perspectives |  |